公務人員退休撫卹基金管理委員會委託辦理基金第三次精算勞務

採購案契約

公務人員退休撫卹基金管理委員會(以下簡稱機關)及      (以下簡稱廠商)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

第一條  契約文件及效力

一、契約包括下列文件：

招標文件及其變更或補充。

投標文件及其變更或補充。

決標文件及其變更或補充。

契約附件及其變更或補充。

依契約所提出之履約文件或資料。

二、契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

三、契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

四、契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以機關解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。

五、契約文字：

契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

特殊技術或材料之圖文資料。

國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

其他經機關認定確有必要者。

契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所為之。

六、契約所使用之度量衡單位，以公制為原則。

七、除另有規定外，契約自機關決標之日起生效，並以機關簽約之日為簽約日。

八、契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。

前款無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的更正之。

九、契約正本2份，機關及廠商各執一份，副本四份，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。正本並由雙方各依規定貼用印花稅票。

第二條  履約標的

廠商應給付之標的及工作事項：本會委託辦理本基金第三次精算作業勞務採購案，餘詳見本案建議書徵求說明書。

第三條  契約價金之給付

契約價金為新台幣       元整，以契約中所列履約標的項目，依完成履約實際供應數量給付。付款辦法按下列方式撥付：

一、第一期款：於提出期初報告（精算作業規劃），並經機關審核同意後，撥付合約款百分之三十新台幣       萬元整。

二、第二期款：於提出期中報告，並經機關審核同意後，撥付合約款百分之三十，新台幣   萬元整。

三、第三期款：於提出最終成果報告，並經機關審核同意且完成驗收後，撥付合約款百分之二十五，新台幣    萬元整。以上最終成果報告，應包括以九十四年度結束日為精算基準日，對潛藏負債進行精算(內涵詳見建議書徵求說明書伍、研究內容需求（一）委託辦理本基金精算項目需求6)。

四、第四期款：以九十五年底為基準日之潛藏性負債精算完成(內涵詳見建議書徵求說明書伍、研究內容需求（一）委託辦理本基金精算項目需求7，以下同)，且完成九十五年度精算損益分析（內涵詳見建議書徵求說明書伍、研究內容需求（一）委託辦理本基金精算項目需求8，以下同）後，支付合約款百分之五，新台幣    萬元整。

五、第五期款：以九十六年底為基準日之潛藏性負債精算完成，且完成九十六年度精算損益分析後，支付合約款百分之五，新台幣   萬元整。

六、第六期款：以九十七年底為基準日之潛藏性負債精算完成，且完成九十七年度精算損益分析後，支付合約款百分之五，新台幣   萬元整。

第四條  契約價金之調整

驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。減價收受者，按不符項目標的之契約價金減價。

第五條  契約價金之給付條件

一、契約依下列規定辦理付款：

驗收後付款。

廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：

履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度。

履約有瑕疵經書面通知改善而未改善者。

未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

其他違約情形。

廠商計價領款之印鑑，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為準。

二、廠商請領契約價金時應提出收據及成本或費用證明。

三、廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。

第六條  稅捐

報價之項目應含營業稅。

第七條  履約期限

一、履約期限：詳見建議書徵求說明書貳、專案說明三、專案時程之說明。

二、除天災、事變等不可抗力外，廠商不得以任何理由要求延長履約期限。但非可歸責於廠商之事由，經機關認可者，不在此限。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者以一日計。

三、履約期限延期：

契約履約期間，有下列情形之一，確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，儘速以書面向機關申請展延履約期限，不計算逾期違約金。

發生不可抗力之事故。

機關要求全部或部分暫停履約。

因辦理契約變更或增加履約標的數量。

由機關自辦或機關之其他廠商承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。

前款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向機關提出書面報告。

四、廠商應分批交清履約之貨品。

第八條  履約管理

一、各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、履約或檢驗者，廠商應依規定辦理。

二、機關及廠商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

三、轉包及分包：

廠商不得將契約轉包及分包。

廠商違反不得轉包及分包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

四、契約訂有履約標的之原產地者，廠商供應之標的應符合該原產地之規定。

第九條  履約標的品管

一、廠商在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。

二、機關對於履約標的之查驗，不解除廠商依契約應負之責任。

三、機關於廠商履約期間如發現廠商履約品質不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經機關認可後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。

四、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，廠商應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。

五、廠商不得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任。

六、機關就廠商履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。

第十條 保證金

（一）保證金之發還情形如下：

履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後，由廠商函請本機關發還履約保證金。

（二）因不可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。

（三）廠商所繳納之履約保證金不予發還之情形：

- 1. 有採購法第五十條第一項第三款至第五款情形之一，依同條第二項        前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。

- 2. 違反採購法第六十五條規定轉包者，全部保證金。

- 3. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

- 4. 因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占  契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

- 5. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

- 6. 未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

- 7. 須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。

- 8. 未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。

- 9. 其他因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

（四）前款不予發還之履約保證金，得於依本契約規定分次發還而尚未發還者扣抵。

（五）保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

（六）保證金之發還，依下列原則處理：

1.以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。

2.以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。

- 3. 以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知     該質權設定之金融機構。

- 4. 以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

- 5. 以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

（七）保證書狀有效期之延長：

廠商未依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或機關無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。廠商未依機關之通知予以延長者，機關將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管，其所生費用由廠商負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

（八）履約保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減收者，連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。該連帶保證廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限。

（九）連帶保證廠商非經機關許可，不得自行申請退保。其經機關查核，中途失其保證能力者，由機關通知廠商限期覓保更換，原連帶保證廠商應俟換保手續完成經機關認可後，始能解除其保證責任。

（十）機關依契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，除已洽由連帶保證廠商接續履約者外，該連帶保證廠商應於五日內向機關補繳該不發還金額中，原由連帶保證代之或減收之金額。

第十一條  驗收

一、廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

二、驗收標的詳見建議書徵求說明書。

三、廠商履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，機關得定相當期限，要求廠商改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，按逾期日數，每日按契約價金總額千分之三計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之三計算逾期違約金。

廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或逾三十日仍未能改正者，機關得終止或解除契約或減少契約價金。

因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前項規定辦理外，並得請求損害賠償。

第十二條  遲延履約

一、逾期違約金，以日為單位，廠商如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之三計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之三計算逾期違約金，得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自履約保證金扣抵。

二、逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之百分之二十為上限。

三、機關及廠商因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任。

四、廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。

第十三條  契約變更

一、機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠商於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第四十六條第一項之規定。

二、契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除。

契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。

較契約原標示者更優或對機關更有利。

三、契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

四、廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。

第十四條  契約終止解除及暫停執行

一、廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：

1.違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。

2.有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。

3.有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。

4.違反不得轉包之規定者。

5.廠商或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。

6.因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

7.偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

8.擅自減省工料情節重大者。

9.無正當理由而不履行契約者。

10.審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

11.有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

12.廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

13.契約規定之其他情形。

二、機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

三、契約經依第一款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由廠商負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金。機關有損失者亦同。

四、契約因政策變更（如本會九十五年度相關預算未獲立法院通過），廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並且不賠償廠商因此所受之損害（包含衍生之費用及所失利益）

五、依前款規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：

1.繼續予以完成，依契約價金給付。

2.停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

六、非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前二款規定。

七、廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

八、因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾六個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約。

九、廠商不得對機關人員或受機關委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

十、本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

第十五條  爭議處理

一、機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

1.依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2.於徵得機關同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。

3.依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。

4.提起民事訴訟。

5.依其他法律申(聲)請調解。

6.依契約或雙方合意之其他方式處理。

二、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會。

地址：台北市信義區松仁路三號九樓。

電話：０２－８７８９７５３０、８７８９７５２３

三、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。

2.廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

四、本契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十六條  其他

一、廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

二、廠商履約時不得僱用或試圖僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

三、廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

四、機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

五、廠商因辦理本案獲悉之機關相關資訊及資料，應負保密義務，不得對外揭露、洩漏或作為其他用途，若因此導致機關受有任何損害，應賠償契約價金三倍或機關損失金額二者較高者之金額。

六、特別聲明事項：本機關九十五年度本採購案預算如未獲立法院審議通過，則本案取消，契約視為自始無效。

七、機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

機關授權代表人：陳淑君				職稱：稽核

廠商授權代表人：                   職稱：

八、本契約未載明之事項，依政府採購法、民法及其他法律規定辦理。

立合約人：

機關：公務人員退休撫卹基金管理委員會

地址：台北市文山區試院路一號

代表人：秘書室主任李韻清

廠商：

地址：

代表人：

中 華 民 國95年 月 日