目　　錄

壹、 概述	1

一、 目的	1

二、 範圍	1

三、 背景	1

貳、 專案說明	1

一、 專案名稱	1

二、 專案目標	1

三、 專案時程	1

四、 專案職責	2

參、 需求說明	2

一、 交付產品	2

二、 合約需求	2

三、 技術需求	2

四、 成本需求	2

五、 安全需求	2

六、 專案人員	2

七、 強制性需求	3

肆、 專案驗收	3

一、 驗收產品	3

二、 驗收方式	3

伍、 研究內容需求	3

陸、 建議書評審及決標方式	5

一、 建議書評審資格之取消	5

二、 評選項目配分表（詳如附件）	5

三、 評定方式	6

四、 決標方式	6

柒、 建議書製作規則	7

一、 簡述	7

二、 裝訂及交付	7

三、 修改及增訂	7

四、 一般要求	7

五、 建議書章節	7

1.精算項目需求概述	7

績效需求建議	8

捌、 附錄	8

一、 公務人員退休撫卹基金管理條例	8

二、 公務人員退休撫卹基金管理委員會委託辦理基金第1次及第2次精算案精算報告	8

三、 建議書評選項目配分表	8

# 概述

## 目的

本建議書徵求說明書之目的，在於將公務人員退休撫卹基金管理委員會(以下簡稱本會)委託辦理基金第3次精算勞務採購案之需求與期望，向各有意承辦本專案計畫之專業精算機構（即投標須知及契約中依政府採購法第八條規定所稱之廠商）妥作說明，俾利其提出符合本會需求之建議書。

## 範圍

建議書徵求說明書為精算案招標文件之一，其範圍包括規劃、技術、管理及成本等需求的說明。

## 背景

依公務人員退休撫卹基金管理條例施行細則第十七條規定：「本基金財務管理以收支平衡為原則，基金管理會為評估基金財務負擔能力，應實施定期精算，精算頻率採三年一次為原則。每次精算五十年。」我國公務人員退撫新制自民國84年7月1日起施行迄今已10年餘，本會前於88年及92年間曾透過公開甄選程序委託專業精算機構辦理本基金第1次及第2次精算作業。本會為期就實際產生資料，瞭解本基金在現行收支結構下，其未來之財務負擔能力，爰依上開規定辦理本基金第3次精算作業專案計畫。

# 專案說明

## 專案名稱

本專案名稱為「公務人員退休撫卹基金管理委員會委託辦理基金第3次精算勞務採購案」(以下簡稱本專案)。

## 專案目標

基於退撫新制之實施，並考量基金財務收支平衡之原則，透過專業精算機構在合理之假設下，精算出在目前之退休撫卹法規下適當提撥率，以及在目前提撥率下未來財務狀況，俾作為擬定未來退休撫卹政策及法規之參考。

## 專案時程

### 總期程：自簽約日起7個月內（以日曆天計算）完成。

### 提出期初報告：得標專業精算機構應於簽約日起2個月內提出，期初報告應具體陳述未來作業規劃內容。得標專業精算機構並應將評審會議中評選委員意見納入原提建議書之中，據以提出期初報告，敘明作業規劃內容，以確保作業規劃方向符合本會要求。

### 提出期中報告：自簽約日起5個月內（以日曆天計算）。

### 提出期末報告：自簽約日起7個月內（以日曆天計算）。

### 正式驗收：自合約到期日後1個月內（以日曆天計算）。

### 根據伍、研究內容需求（一）委託辦理本基金精算項目需求7.及8.之規定，

### 潛藏負債（基金提撥狀況表）之精算，應包括95、96及97三個年度，自

### 本會配合提供當年度相關資料之日起一個月內（以日曆天計算）完成。

## 專案職責

### 業務單位(本會財務組)：

負責提供本專案所需資料及需求，並配合審查精算報告。

### 監審單位(本會會計室、兼辦政風)：

負責監督驗收本專案，及監督本專案承發包過程。

### 專業精算機構：

#### 1.規劃符合本專案目標之作業內容。

#### 2.專案管理及精算報告之製作。

# 需求說明

## 交付產品

### 本專案所產出之書面文件，應使用MS Office 2000(含)以上版本或本會認可之製作軟體製作。

### 進行各階段簡報前均應另行提供35份精算報告供參與簡報人員參考。

### 研究計畫完成驗收後，應交付精算報告100份及其文件電子檔案予本會，並以A4紙張、雙面印刷、中文直式橫書及平裝方式裝訂成冊。

## 合約需求

詳閱合約草案。

## 技術需求

應列出本專案需採用之精算、統計方法及假設分析。

## 成本需求

本專案計價採用最有利標之「序位法」，預算編列新台幣245萬元。

## 安全需求

承包本專案之專業精算機構負有保密義務，不得將研究資料或研究成果對外發表或以本會名義出版。

## 專案人員

### 承包本專案之專業精算機構應有辦理國內外有關退休金精算業務1年以上實務經驗，並檢附可資證明文件及承辦過之專業簡介（包含人員數目、資產規模等）。另辦理本專案之成員應擁有2位以上具備任何一個國家（含我國）精算學會正會員或副會員資格，並檢附相關證明文件。

### 本會精算作業專案小組成員及監督覆核機構不得參加投標，且不得擔任投標廠商之合夥人、董事、顧問及其他關係人；其投標者，不得作為決標對象。

## 強制性需求

### 本專案實作部分，自發展開始至建置止，專業精算機構不得要求提供設備支援。

### 本合約驗收完成後，就本專案精算內容，專業精算機構應提供諮詢3年。

### 本案經得標專業精算機構承包後，不得再予分包。

### 專案進行期間，專業精算機構就本案與本會進行之協商、說明、簡報等，均需由指派之專案負責人出面行之。

### 專業精算機構必要時得配合出席相關會議，並提供簡報及資料說明。

# 專案驗收

## 驗收產品

請參考交付產品乙節。

## 驗收方式

### 提出期初報告：應於簽約日起2個月內（以日曆天計算）提出，並前來本會進行簡報，期初報告應完成本基金4類人員之經驗資料分析、精算方法及精算假設之建立。於敘明經驗資料分析時應包括：1.本基金成立至經驗資料截止日（94年12月31日）為止，累積所得之經驗資料分析。2.從本次精算評價基準日起算，過去3年之經驗資料分析，以作為預測未來可能發展之資料庫（例如退休率、死亡率、殘障率等脫退因素之增減）。

### 提出期中報告：應於簽約日起5個月內（以日曆天計算）提出，並前來本會進行簡報，期中報告應依期初報告所提出作業規劃內容執行。

### 提出期末報告：應於簽約日起7個月內（以日曆天計算）提出，並前來本會進行簡報，期末報告應提出完整之精算報告。

### 正式驗收：依合約程序辦理正式驗收。

# 研究內容需求

本部分僅就本會對本專案需求內容作出基本的規範，投標專業精算機構必需對本案所提需求提出建議書，經評審得標後，即依此建議書進行精算；本會於專業精算機構在進行精算階段，如另因法令修訂（包含本基金管理條例、相關退撫法令等）或精算專案小組之決議而變更相關規格（包括精算方法之改變）時，得要求專業精算機構做必要之修正，專業精算機構亦必需配合不得異議，以求更符合本會在使用上的方便及需求。

委託辦理本基金精算項目需求

本基金各項經驗資料之建立及分析。

研定本基金長期合理投資報酬率（平均年度收益率）。

在達成收支平衡之目標下，以自84年7月1日起至94年12月31日之資料，依公務人員、教育人員、軍職人員及政務人員（限改採儲金制之前加入基金者）之退休撫卹制度，採行最切合本基金實際狀況之精算方法，並依各身分別，在「不攤提過去未提存負債」及「攤提過去未提存負債」等2種情況下，分別釐定未來50年(民國95年至144年)適當之基金提撥率及應達成之相對投資報酬率水準。

針對不同提撥率及收益率對本基金未來50年內之現金流量進行交叉敏感度分析。

在目前本基金收支結構下，依實際精算結果，對本基金未來財務負擔能力進行評估，並對所可能產生之問題提出具體建議。

6.以94年12月31日為精算基準日，對本基金資產、退休金負債、未提撥退休金負債、已提撥比例、涵蓋薪資及未提撥退休金負債對涵蓋薪資之比例、提撥明細(含政府及個人)、以市價為基礎之基金淨資產及其變動情形進行精算。

7.於每一會計年度結束後，以當年度結束日為精算基準日，對本基金資產、退休金負債、未提撥退休金負債、已提撥比例、涵蓋薪資及未提撥退休金負債對涵蓋薪資之比例、提撥明細(含政府及個人)、以市價為基礎之基金淨資產及其變動情形進行精算，每年1次至下1次精算作業完成日止，共計3個年度(依本基金管理條例施行細則第十七條之規定以三年精算一次為原則，亦即95年度、96年度及97年度)。

8.精算作業完成日起未來3個年度，每一年度應計算以相同精算評價日為基礎之精算損益(Actuarial gains and losses，即預測的退休金負債減去實際的退休金負債)，分析此精算損益的來源，並就如何調整加以說明。

9.本次精算結果與前次精算結果之差異分析。

10.本次精算結果提撥費率之建議及分析。

11.各類人員未依精算調整提撥費率對於各類基金以及基金整體之影響分析。另公務人員、教育人員及軍職人員之提撥費率如設定在15﹪時，分析其對基金收支改善之情形。

12.就公務人員符合危勞降低退休年齡、教育人員補繳年資二者之退休情形，分別分析其對基金財務之影響。

績效需求

上開委託精算項目之精算過程，應符合下列各項需求：

1.精算過程須具完整性和正確性。

2.精算方法及假設應力求周延，且精算方法、假設基礎之採用，應能合理解釋，並切合本基金之需求。

3.不同的精算方式(Actuarial Cost Method)對本基金適用性之分析。

4.對資產的評價及其與相關精算假設關係之說明。

5.統計方法之選用應具預測有效性。

6.變動因素之推估應合理化。

7.經驗資料之引用或編製能充分反應實際狀況。

精算報告內容需求

精算報告內容之撰擬，除引用資料應具完整性、正確性及一致性外，並應符合下列需求：

1.精算報告應兼具周延性及適用性，其內容對精算結果、精算說明（包括參加基金人員基本資料和各年齡人數分布彙總、財務資料彙總、資料處理結果及退休辦法摘要等重要訊息）、精算假設、精算方法、推估技術、建議事項及其他等重要資訊皆應充分揭露。

2.精算報告之內容應明確易懂，並針對報告內容所引用之專有名詞，備註解釋，且應含各項變動因素(如死亡率、離職率、退休率、資遣率、預定利率、退休年齡、薪資成長率、退休基金資產投資報酬率和費用等)對正常成本、應計退休金負債、未提撥退休金負債及未提撥退休金負債對涵蓋薪資的比例之敏感度分析。

3.精算報告內容須經本會委託之監督覆核精算機構評估其合理性，需注意必要之溝通以便利監督覆核程序。

4.本專案之評估應遵循一般公認精算評估準則，如有可依循之相關會計準則者並宜儘可能參考之，如有特殊例外性處理應於精算報告中述明原因、實際採用方式及其影響。

5.精算報告應加簽(蓋)精算師簽名或印鑑以資確認。

# 建議書評審及決標方式

## 建議書評審資格之取消

由本會成立評選委員會，就專業精算機構所送之建議書進行審查，若建議書有下列情節者，評選委員會得取消受託機構之參選資格。

### 未依建議書製作規則製作之建議書。

### 建議書有章節缺漏之情形。

## 評選項目配分表（詳如附件）

## 評定方式

### 由評選委員就合於參加規格審查之專業精算機構，分別對建議書之評選項目評定分數（包括現場簡報）。

#### 評選程序

#### 1.建議書書面審查：由評選委員會就精算辦理機構所送之建議書進行審查。精算辦理機構之建議書，經評選委員書面審查不合格者，可先予淘汰，無須參加簡報，以節省綜合評選之時間。

#### 2.簡報：經建議書初步審查通過之投標精算辦理機構，依抽簽順序單獨進場採下列方式進行審查，簡報時間俟資格審查結束後再視合格投標專業精算機構家數定之，屆時於專業精算機構簡報及綜合評選之開會通知上敘明。簡報當日統一規定時間。

(1)建議書簡報

(2)答詢

### 專業精算機構應自行掌控時程，惟因評選委員詢問問題過多時，召集人得酌以延長時間，單一專業精算機構簡報時，其他專業精算機構應退出簡報會場至休息區。

### 序位法

#### 1.各評選委員根據各評選項目之配分比重評定各項分數，累加後即為該評選委員對建議書之評選分數。同一評選委員對各家所投建議書評選分數結果，最高者得第一序位，次高者得第二序位，餘類推。

#### 2.將各家投標精算辦理機構所投建議書經由不同評選委員評定之序位加總後，最低者得第一序位，次低者得第二序位，餘類推。

#### 3.建議書評審序位第一，且經評選委員會過半數之決定者為最有利標。

#### 4.綜合評選結果，若遇有同屬第一序位者，以總分高分者優先評定最有利標；同屬第一序位且總分亦相同者，則以「精算內容及精算方法規劃」項目得分較高者優先評定最有利標。

#### 5.本案評選總分門檻訂為「平均七十分以上」，評選總分平均未達七十分者，不得為本案最有利標決標對象。

## 決標方式

### 本案採最利標方式辦理，投標專業精算機構須符合招標須知所訂資格條件，始得參加建議書評審。

### 經依以上各節評選作業，經評定最有利標者，即為決標。

# 建議書製作規則

## 簡述

候選承包者建議書製作，應符合本規則書之規定。

## 裝訂及交付

### 裝訂

#### 格式

##### 用紙大小尺寸：標準A4 Size。

##### 裝訂方式：以活頁方式裝訂成乙冊或數冊。

##### 印製方式：以單/雙面列印均可。

#### 份數：書面資料正本一份、副本二十份；電子檔案一份(可不含附錄部分，以磁片或光碟片為媒體)。

### 交付

依投標須知規定辦理。

## 修改及增訂

本會得就建議書內容，依本會實際需求向專業精算機構提出修改或增訂之要求；經確定後之建議書並納入合約管理。

## 一般要求

### 建議書應依以下章節逐項撰寫，儘量予以中文化。

### 得標專業精算機構建議書著作財產權歸本會所有。

### 製作建議書及簽約前所需之成本，由候選承包者自行負擔。

## 建議書章節

建議書之各項內容敘述，應配合本會所列評選項目及規格順序逐項撰寫，且儘量予以中文化，並請依「評選項目配分表」順序與專業精算機構所提供功能逐項製表比較，加註其建議書詳細敘述之所在章節，置於建議書第一章概述前俾利評審。

### 概述

#### 辦理依據

#### 目的

### 專案計畫概述

#### 專案計畫名稱

#### 專案計畫目標

#### 專案計畫範圍

#### 專案計畫時程(含各階段報告書預定提出日期，應附甘特圖表達)

### 需求建議

## 1.精算項目需求概述

### 經驗資料建立建議

### 其他具體建議

### 績效需求建議

### 精算假設建議

### 精算方法建議

### 變動因素推估建議

### 精算步驟建議

### 管理建議

#### 公司組織及營運概況

#### 專案人員（就組成本專案計畫工作小組成員之職稱、資格、學經歷、年資、曾參與個案數目及名稱分別敘明）

### 價格之完整性及合理性【包括總標價及其組成之正確性、完整性、合理性、履約成本控制方式、成本效益，並應敘明人力成本之計算方式（包括估計所需總工時、精算師及其他專案人員之人數、估計所需時數及時薪等資料）】

### (四)精算報告內容建議

### (五)預期效益

### (六)附錄

# 附錄

## 公務人員退休撫卹基金管理條例

## 公務人員退休撫卹基金管理委員會委託辦理基金第1次及第2次精算案精算報告

## 建議書評選項目配分表

| 項目 | 配分比重 | 簡要說明 | 建議書對照頁次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、序論及預期效益 | 5％ |  |  |
| （一）概述、專案概述 |  |  |  |
| （二）辦理時程規劃 |  |  |  |
| （三）預期效益說明 |  |  |  |
| 貳、精算內容及精算方法規劃 | 55％ |  |  |
| （一）精算項目需求建議 |  |  |  |
| 1.各項經驗資料之建立及分析：投標專業精算機構應將本基金第3次精算所擬採取之精算假設，和本基金第1次及第2次精算所採用之精算假設分別就軍公教政4類人員作一比較，判斷各項經驗資料之趨勢走向是否符合假設，以憑建議第3次精算案精算假設是否配合改變，抑或沿用第1次或第2次精算所採用之精算假設。 |  |  |  |
| 2.研定本基金長期合理投資報酬率（平均年度收益率）。 |  |  |  |
| 3.釐定未來50年適當之基金提撥率及應達成之相對投資報酬率水準。 |  |  |  |
| 4.針對不同提撥率及收益率對本基金未來50年內之現金流量進行交叉敏感度分析。 |  |  |  |
| 5.依實際精算結果，對基金未來財務負擔能力進行評估，並提出具體建議。 |  |  |  |
| 6.本次精算結果與前次精算結果之差異分析。 |  |  |  |
| 7.本次精算結果提撥率之建議及分析 |  |  |  |
| (二)績效需求建議 |  |  |  |
| 1.精算方法及假設應力求周延，且精算方法、假設基礎之採用，應能合理解釋，並切合本基金之需求。 |  |  |  |
| 2.不同精算方式(Actuarial Cost Method)對本基金適用性之分析 |  |  |  |
| 3.對資產的評價及其與相關精算假設關係之說明 |  |  |  |
| (三)精算報告內容規劃 |  |  |  |
| 參、專案團隊及服務 | 20％ |  |  |
| （一）專案人員組成、學經歷及過去實績（或著作） |  |  |  |
| （二）諮詢與服務 |  |  |  |
| 肆、價格之完整性及合理性 | 20％ |  |  |
| 合計 | 100％ |  |  |